## STATUS_REPORT
RELATÓRIO DE STATUS DE PROJETO
Projeto: | Transformação Digital do INPI - PI Digital |  |  | Data Referência: | [6 empty] | 2020-04-10 | 2020-04-10
Gerente: | Davison Rego Menezes - OUVIDORIA/PRESIDÊNCIA |  |  | Processo SEI: | [7 empty] | 52402.002342/2019-53
SEÇÃO 1: VISÃO GERAL DO PROJETO
Status de Execução Física |  |  | % Realizado | % Previsto |  |  |  | % Previsto %concluída |  |  | % Realizado % concluída | Resumo da execução
|  |  | 59.09% | 64.15% |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Além do detalhado nas versões anteriores do Status Report, durante o mês março, através de reuniões e outras tratativas, foram tratados diversos temas relacionados às entregas descritas na Seção 2 do Status Report. Cabe observar, inicialmente, que as datas das entregas destacadas em azul, foram postergadas em 56 dias, conforme alinhamento entre o gerente do projeto e a Administração. Conforme relatado no status report anterior, o Portal do INPI será hospedado no Portal Único do Governo Federal ("Gov.Br"), instituído pelo Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019, acessível através do endereço https://www.gov.br/. Durante o mês de março, além de outras ações, tratou-se dos procedimentos de migração dos dados, páginas e arquivos do portal atual, em direção ao diretório que hospedará o novo portal, o que deve ser concluído na primeira quinzena de abril. Discutiu-se, ainda, sobre o desenvolvimento de aplicativo que se destina aos usuários dos serviços do INPI, o que envolveu debates a respeito de seus recursos. É esperado que, em breve, tenhamos o resultado das pesquisas, que contarão com a participação de usuários e agentes do ecossistema de PI, além da definição do escopo do projeto, o que inclui o rol de recursos do aplicativo. No que tange à integração da plataforma de pagamentos PagTesouro aos serviços prestados pelo INPI, dentre outras ações, definiu-se o cronograma de implementação do recurso, conforme descrito nas observações da entrega # 1,4.
SEÇÃO 2: STATUS DAS ENTREGAS
Nº | Descrição | Início previsto | Fim previsto | Status | Farol | Farol (fórmula) | % Realizado tabelado | % Previsto | Qtd Total de Trabalho Previsto em horas (Baseline Work) | Qtd Trabalho Previsto até Data Status (em horas) COTA | % Realizado pelo tabelado | Resumo da execução
1.1 | Carta de Serviços ao Usuário do INPI revista e informações atualizadas sobre os serviços no Portal de Serviços do Governo Federal (gov.br) | 2019-07-31 | 2019-08-31 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 184 | 184 | 184 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Embora consideremos a entrega como concluída, conforme observado nos Status Report anteriores, a Carta de Serviços ao Usuário encontra-se em revisão. As sugestões de revisão estão sendo reunidas e analisadas, o que possibilitará a entrega da quarta versão, a ser entregue em data mais avançada.
1.3 | Diagnóstico dos serviços com cronograma para automação do fluxo de pagamento de retribuições dos serviços | 2019-07-31 | 2019-08-31 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 184 | 184 | 184 | 1. As informações necessárias para o diagnóstico dos serviços foram prestadas pelo INPI à SGD no início do mês de outubro. 2. Consideramos a entrega, no que tange à participação da FTTD, como concluída.
5.1 | Plano de monitoramento e campanha de divulgação do projeto de transformação digital implementados | 2019-07-31 | 2019-10-31 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 528 | 528 | 528 | 1. A FTTD, em 28/09/19, apresentou o Plano PI Digital aos servidores e colaboradores da casa, o que representou o início da campanha de divulgação do projeto de transformação digital. 2. Para cada entrega, está prevista uma ação de divulgação interna. 3. Da mesma forma, a FTTD divulgou à casa, na mesma data, o endereço por meio do qual é possível monitorar o plano:https://pi-digital.github.io/apresentacao/. 4. Embora a entrega seja considerada como concluída em 28/09/2019, são realizadas atualizações mensais do painel de monitoramento.
1.2 | Integração dos sistemas de peticionamento eletrônico do INPI ao Login Único (Acesso Br) da Plataforma de Cidadania Digital finalizada | 2019-07-31 | 2020-06-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 74.72% | 82.11% | 1744 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Tratativas com a Secretaria de Governo Digital continuam sendo mantidas, com vistas à obtenção de apoio in loco para o desenvolvimento conjunto da integração. 3. No que tange à entrega correspondente ao nº 1.2, não houve, no mês de março, atualizações relevantes.
2.1 | Módulo e-Chip integrado ao Sistema de Peticionamento Eletrônico para os serviços de topografias de circuitos integrados | 2019-07-31 | 2020-01-13 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 920 | 920 | 920 | 1. Conforme notícia veiculada no Portal do INPI (http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-lanca-sistema-online-para-pedidos-de-topografia-de-circuito-integrado/view), o módulo e-Chip entrou em operação na data de 2 de outubro (07/10/2019). 2. A entrega foi considerada como concluída em 07/10/2019, não sendo previstas atualizações mensais.
3.2 | Proposta finalizada de simplificação do acesso e atendimento dos serviços de marcas e patentes, de facilitação da consulta processual (BuscaWeb) e de redesenho do Portal do INPI, com foco na experiência do usuário e segundo as diretrizes do Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019 (insumos da pesquisa com usuários) | 2019-07-31 | 2020-06-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 74.72% | 82.11% | 1744 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Durante o mês de março, além de todas as ações e tratativas decritas ao longo do Status Report, que incidem diretamente nessa entrega específica, deu-se continuidade as ações e trativas que se iniciaram no mês de fevereiro, conforme Status Report anterior. 3. Destacam-se, entre as ações, a migração dos dados, páginas e arquivos do portal atual, em direção ao diretório que hospedará o novo portal, o que deve ser concluído na primeira quinzena de abril. 4. Em razão do grande número de atualizações contidas nesse Status Report, optamos por resumir as observações desta entrega, visto que as demais informações contidas ao longo do report, incidem diretamente nessa entrega específica.
3.3 | Proposta de redesenho do Portal do INPI implementada, promovendo a simplificação do acesso e atendimento dos serviços de marcas e patentes, e a facilitação da consulta processual (BuscaWeb) | 2019-07-31 | 2020-06-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 74.72% | 82.11% | 1744 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. Cabe observar, ainda, que a observação é igual à da entrega anterior, diante da relação entre as duas entregas. 2. Durante o mês de março, além de todas as ações e tratativas decritas ao longo do Status Report, que incidem diretamente nessa entrega específica, deu-se continuidade as ações e trativas que se iniciaram no mês de fevereiro, conforme Status Report anterior. 3. Destacam-se, entre as ações, a migração dos dados, páginas e arquivos do portal atual, em direção ao diretório que hospedará o novo portal, o que deve ser concluído na primeira quinzena de abril. 4. Em razão do grande número de atualizações contidas nesse Status Report, optamos por resumir as observações desta entrega, visto que as demais informações contidas ao longo do report, incidem diretamente nessa entrega específica.
4.1 | Módulo de Avaliação Pós-Consumo do Serviço (web, SMS e outros canais) integrado aos sistemas de peticionamento eletrônico do INPI | 2019-07-31 | 2020-06-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 74.72% | 82.11% | 1744 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Embora, recentemente, tenhamos recebido, através de processo seletivo, o servidor Alexandre Molica, lotado na CGTI, cabe observar que contávamos, inicialmente, com a alocação de um número maior de servidores/empregados públicos a serem movimentados nos termos da Portaria MPDG nº 193/2018, o que possibilitaria o pleno desenvolvimento das atividades associadas à entrega. Tal observação consta nas versões anteriores do Status Report. 3. Tratativas com a Secretaria de Governo Digital continuam sendo mantidas, com vistas à obtenção de apoio in loco para o desenvolvimento conjunto da integração. 4. Tendo como referência o Status Report anterior, no que tange à entrega correspondente ao nº 4.1, não houve, no mês de março, atualizações relevantes.
4.2 | Objeto, meio de solicitação e requisitos do agendamento eletrônico de atendimento presencial definidos e solução implementada | 2019-07-31 | 2020-06-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 74.72% | 82.11% | 1744 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Durante o mês de março, foram realizadas reuniões, com vistas ao alinhamento das ações necessárias à viabilização da integração do sistema de comunicação unificada, recentemente adquirido pelo Instituto, à dinâmica de atendimento aos usuários dos serviços. 3. Com o apoio de servidores da CENGE, SETEL e CGTI, discutiu-se sobre as possibilidades de utilização do sistema de comunicação para o atendimento remoto dos usuários dos serviços prestados pelo INPI. 4. O assunto, dessa forma, será desenvolvido ao longo dos próximos meses, sendo possível que tenhamos atraso na implementação do sistema, visto que a entrega, instalação e configuração dos equipamentos que o compõem foi diretamente impactada pelas consequências da pandemia de COVID-19.
4.3 | Guia de Atendimento do INPI publicado | 2019-07-31 | 2020-06-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 74.72% | 82.11% | 1744 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Tendo como referência o Status Report anterior, no que tange à entrega correspondente ao nº 4.3, não houve, no mês de março, atualizações relevantes.
4.4 | Notificação automática por SMS da movimentação processual relacionada aos serviços implementada | 2019-07-31 | 2020-06-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 74.72% | 82.11% | 1744 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Tratativas com a Secretaria de Governo Digital continuam sendo mantidas, com vistas à obtenção de apoio in loco para o desenvolvimento conjunto da integração. 3. Tendo como referência o Status Report anterior, no que tange à entrega correspondente ao nº 4.4, não houve, no mês de março, atualizações relevantes.
4.5 | Plano de Dados Abertos do INPI para o biênio 2019-2020 publicados e novos conjuntos de dados públicos institucionais abertos | 2019-07-31 | 2020-01-13 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 920 | 920 | 920 | 1. Através do Boletim de Pessoal Extra nº. XV, foi publicada a Portaria INPI/PR nº 513, de 25 de Outubro de 2019, que aprova o Plano de Dados Abertos - PDA e materializa a conclusão da entrega. 2. Embora a Portaria INPI/PR nº 513/2019 possa ser revista ao longo do tempo, não esperamos ter atualizações mensais para essa entrega específica.
5.2 | Análise da viabilidade da integração dos sistemas do INPI com bases de dados da administração pública federal por meio da plataforma ConectaGov concluída | 2019-07-31 | 2020-01-13 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 920 | 920 | 920 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Além da documentação anteriormente enviada à Receita Federal, destinamos ao órgão, em atenção às suas orientações, o ainda não respondido Ofício SEI nº 358/2019 [0203437], enviado em 20/12, por meio do qual se solicitou o acesso à base de dados de CPF geridas pelo órgão. 3. Temos a entrega correspondente ao nº 5.2 como concluída. Não esperamos ter atualizações mensais ao longo dos próximos meses.
5.4 | Análise da viabilidade da expansão dos recursos de armazenamento de dados em nuvem concluída | 2019-07-31 | 2020-06-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 74.72% | 82.11% | 1744 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Embora, recentemente, tenhamos recebido, através de processo seletivo, o servidor Alexandre Molica, lotado na CGTI, cabe observar que contávamos, inicialmente, com a alocação de um número maior de servidores/empregados públicos a serem movimentados nos termos da Portaria MPDG nº 193/2018, o que possibilitaria o pleno desenvolvimento das atividades associadas à entrega. Tal observação consta nas versões anteriores do Status Report. 3. Tendo como referência o Status Report anterior, no que tange à entrega correspondente ao nº 5.4, não houve, no mês de março, atualizações relevantes.
1.4 | Fluxo de pagamento de retribuições dos serviços revisto com a implementação de meios digitais de pagamento de retribuições (Gov Pay) | 2019-07-31 | 2020-08-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 62.17% | 68.32% | 2096 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Durante o mês de março, foram realizadas reuniões, com vistas ao alinhamento das ações necessárias à integração da plataforma de pagamentos PagTesouro aos serviços prestados pelo INPI, assunto que continua sendo amplamente discutido através de outras tratativas. 3. Dentre outras necessidades, considera-se como uma das principais, o cadastro dos serviços prestados pelo INPI no sistema SISGRU, o que será realizado em breve. 4. Definiu-se, por fim, o cronograma para integração dos serviços, conforme atividades e datas apresentadas a seguir: 1) Desenvolvimento e integração - 20/04 a 08/05 / 2) Testes e Homologação - 11/05 a 22/05 e 3) Disponibilização em Ambiente de Produção: 25/05/2020.
1.5 | Aplicativo desenvolvido para facilitação do acesso a informações e comunicados institucionais | 2019-07-31 | 2020-12-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 47.21% | 51.88% | 2760 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Durante o mês de março, através de reuniões e trocas de e-mails, discutiu-se sobre o desenvolvimento de aplicativo que se destina aos usuários dos serviços do INPI. 3. As discussões contaram com um grande número de participantes, os quais foram questionados sobre os recursos do aplicativo e, também, sobre o escopo do projeto, como um todo. Estudou-se, ainda, sobre a realização de pesquisa junto aos usuários dos serviços prestados pelo INPI, o que envolveria, também, outros agentes que compõem o ecossistema de PI. 4. É esperado que, em breve, tenhamos o resultado das pesquisas, além da definição do escopo do projeto,o que inclui o rol de recursos do aplicativo.
4.6 | Versão de publicação do Diário Oficial adotada para as publicações da Revista da Propriedade Industrial | 2019-07-31 | 2020-12-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 47.21% | 51.88% | 2760 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Tendo como referência o Status Report anterior, no que tange à entrega correspondente ao nº 4.6, não houve, no mês de março, atualizações relevantes.
4.7 | Conteúdo eletrônico específico para Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, e campos mercadológicos emergentes modelado e implementado | 2019-07-31 | 2020-12-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 47.21% | 51.88% | 2760 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Foi realizada, no dia 20/03, reunião que contou com a presença de representantes da CGDI, COINT e DIRPA, entre outros participantes, cuja pauta foi descrita como "Desenvolvimento de Conteúdo do INPI Negócios no Novo Portal do INPI", o que incluiu outros temas do Plano PI Digital. 3. Nesse sentido, trabalha-se com a expectativa de que, com o advento do Novo Portal, sejam viabilizados, com o apoio de CGDI e COINT, o desenvolvimento de conteúdo eletrônico específico para Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, além da interação eletrônica informativa entre serviços digitais e serviços públicos externos.
4.8 | Interação eletrônica informativa entre os serviços digitais do INPI e serviços públicos externos afins implementada | 2019-07-31 | 2020-12-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 47.21% | 51.88% | 2760 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. Cabe observar, ainda, que a observação é igual à da entrega anterior, diante da relação entre as duas entregas. 2. Foi realizada, no dia 20/03, reunião que contou com a presença de representantes da CGDI, COINT e DIRPA, entre outros participantes, cuja pauta foi descrita como "Desenvolvimento de Conteúdo do INPI Negócios no Novo Portal do INPI", o que incluiu outros temas do Plano PI Digital. 3. Nesse sentido, trabalha-se com a expectativa de que, com o advento do Novo Portal, sejam viabilizados, com o apoio de CGDI e COINT, o desenvolvimento de conteúdo eletrônico específico para Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, além da interação eletrônica informativa entre serviços digitais e serviços públicos externos.
4.9 | Ferramenta de assistência virtual por chatbot para comunicação interativa dos serviços implementada | 2019-07-31 | 2020-12-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 47.21% | 51.88% | 2760 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Embora, recentemente, tenhamos recebido, através de processo seletivo, o servidor Alexandre Molica, lotado na CGTI, cabe observar que contávamos, inicialmente, com a alocação de um número maior de servidores/empregados públicos a serem movimentados nos termos da Portaria MPDG nº 193/2018, o que possibilitaria o pleno desenvolvimento das atividades associadas à entrega. Tal observação consta nas versões anteriores do Status Report. 3. Tendo como referência o Status Report anterior, no que tange à entrega correspondente ao nº 4.9, não houve, no mês de março, atualizações relevantes.
5.3 | Sistemas do INPI integrados à plataforma ConectaGov | 2019-07-31 | 2020-12-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 47.21% | 51.88% | 2760 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Foi realizada, no dia 20/03, reunião que contou com representantes da Secretaria de Governo Digital e Receita Federal do Brasil, além de servidores do INPI. Pauta: Interoperabilidade entre Bases do INPI e da Receita Federal do Brasil. O assunto da pauta foi debatido, assim como permanece sendo, através de outras tratativas. Pelo que compreendemos até o momento, no que tange às bases do INPI, a RFB, inicialmente, se interessa pela base de contratos do Instituto. O tema, nesse sentido, será melhor desenvolvido ao longo dos próximos meses, o que possibilitará uma melhor compreensão em relação às bases de dados de cada uma das partes.
5.5 | Recursos de armazenamento de dados em nuvem expandidos | 2019-07-31 | 2020-12-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 47.21% | 51.88% | 2760 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Ainda é aguardada a indicação de um interlocutor da SGD para as trativas iniciais a respeito da entrega. 3. Tendo como referência o Status Report anterior, no que tange à entrega correspondente ao nº 5.5, não houve, no mês de março, atualizações relevantes.
5.6 | Acesso a dados pessoais da base BuscaWeb protegidos | 2019-07-31 | 2020-12-08 | ADEQUADO | 300% | 300% | 47.21% | 51.88% | 2760 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Tendo como referência o Status Report anterior, no que tange à entrega correspondente ao nº 5.6, não houve, no mês de março, atualizações relevantes.
3.1 | Soluções tecnológicas de automação do fluxo de processos de patentes desenvolvidas e implementadas | 2019-07-31 | 2021-07-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 31.81% | 34.96% | 4096 | 1432 | 1303.12 | 1. Para melhor interpretação do resumo, devem ser consideradas as informações do Status Report anterior. 2. Tendo como referência o Status Report anterior, no que tange à entrega correspondente ao nº 3.1, não houve, no mês de março, atualizações relevantes.

## Feriados (hidden)
Dias sem trabalho previsto durante o projeto
Data | Feriados | Tipo
2017-10-12 | Padroeira | nacional
2017-11-02 | Finados | nacional
2017-11-15 | República | nacional
2017-12-25 | Natal | nacional
2018-01-01 | Ano Novo | nacional
2018-02-12 | Carnaval | ponto facultativo
2018-02-13 | Carnaval | ponto facultativo
2018-02-14 | Quarta Cinzas | ponto facultativo
2018-03-30 | Sexta-Feira Santa | nacional
2018-05-01 | Trabalhador | nacional
2018-05-31 | Corpus Christi | nacional
2018-09-07 | Independência | nacional
2018-10-12 | Padroeira | nacional
2018-11-02 | Finados | nacional
2018-11-15 | República | nacional
2018-12-25 | Natal | nacional
2019-01-01 | Ano Novo | nacional
2019-05-01 | Trabalhador | nacional
2019-10-28 | Servidor | nacional
2019-11-15 | República | nacional
2019-12-25 | Natal | nacional
2020-01-01 | Ano Novo | nacional
2020-04-21 | Tiradentes | nacional
2020-05-01 | Trabalhador | nacional
2020-09-07 | Independência | nacional
2020-10-12 | Padroeira | nacional
2020-10-28 | Servidor | nacional
2020-11-02 | Finados | nacional
2020-12-25 | Natal | nacional

## Base dados pizza (hidden)
% PREVISTO (ATÉ DATA DE STATUS) %CONCLUÌDO | % REALIZADO (ATÉ DATA DE STATUS) %CONCLUÌDO | % REALIZADO (TABELADO) | % RESTANTE A REALIZAR %CONCLUÌDO | DIVISOR PERFORMANCE |  |  | PONTEIRO |  |  | DIVISOR PERFORMANCE
64.15% | 59.09% | #REF! | 40.91% | PREOCUPANTE | 50% | 49.01% | Valor | 92.118 | 92.12% | Mostrador |  | Ponteiro |  | Coord | X | Y
|  |  |  | ATENÇÃO | 40% | 90% | Tamanho | 2.5 |  | Muito Abaixo Previsto | 0.6999 | Posição | 0.92118 | Base | 0 | 0
|  |  |  | ADEQUADO | 10% |  | Complemento | 105.382 |  | Abaixo Previsto | 0.2 |  |  | Ponta | 1 | 0.92118
|  |  |  | Fim | 100% |  |  |  |  | Dentro Previsto | 0.1001
1

## LISTA DE RISCOS
LISTA DE CONTROLE DOS RISCOS
PASSO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | PASSO 2 - ANÁLISE QUALITATIVA | [12 empty] | PASSO 3 - STATUS E PLANO DE RESPOSTA AO RISCOS
Nº | Nº Entrega impactada | Descrição do risco | Data de Identificação ou relato | Probabilidade (chance) | Impacto (gravidade) | Nível do Risco | Nível do Risco | Resultado Probabilidade | Resultado Impacto | Probabilidade (chance) | Impacto (por dimensão principal do projeto) |  |  |  |  | Nível do risco (PxI) | Resumo do Status (mensal) | Tipo de resposta definida | Descrição da ação de resposta | Unidades Responsáveis pela ação de resposta
[10 empty] | Escala | ESCOPO | PRAZO | QUALIDADE | CUSTO | Total (I)
1 | 1.1 | Instabilidade da plataforma de edição e atualização do Portal de Serviços do Governo Federal | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
2 | 1.2 | Insuficiência do número de Analistas de Tecnologia da Informação da SGD alocados para a sua execução | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
3 | 1.2 | Instabilidade da plataforma do Login Único | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
4 | 1.2 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma do Login Único devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
5 | 1.2 1.4 4.1 4.2 4.4 4.9 | Insuficiência do número de Analistas de Negócio da CGTI para suporte à atuação dos Analistas de Tecnologia da Informação da SGD | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
6 | 1.3 | Atraso na disponibilização do formulário eletrônico de diagnóstico e impacto da transformação digital | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
7 | 1.3 | Instabilidade da plataforma de acesso e preenchimento do formulário eletrônico de diagnóstico e impacto da transformação digital | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
8 | 1.4 | Instabilidade da plataforma de pagamento por meios digitais | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
9 | 1.4 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a plataforma de pagamento por meios digitais | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
10 | 1.4 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de pagamento por meios digitais devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
11 | 1.4 | Mudança do procedimento de conciliação de pagamentos para modelo não suportado pelo Sistema PAG | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
12 | 1.4 4.1 4.4 5.2 5.3 | Atraso na conclusão da entrega devido à complexidade da iniciativa para o número de Analistas de Tecnologia da Informação da SGD alocados para a sua execução | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
13 | 1.5 | Atraso na conclusão da entrega devido à complexidade da iniciativa devido ao ineditismo do concurso de startups e de hackathon no âmbito institucional | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
14 | 1.5 | Vulnerabilidade dos sistemas do INPI durante o acesso dos desenvolvedores participantes do concurso de startups ou do hackathon | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
15 | 1.5 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a plataforma do aplicativo | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
16 | 1.5 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma do aplicativo devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
17 | 2.1 | Atraso na aprovação da tabela de retribuições dos serviços do INPI pelo Ministério da Economia | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
18 | 2.1 | Complexidade da contratação dos sistemas de tecnologia da informação recomendados e especificados | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
19 | 2.1 | Insuficiência dos recursos financeiros para aquisição ou desenvolvimento dos sistemas de tecnologia da informação | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
20 | 2.1 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e os novos sistemas de tecnologia da informação devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
21 | 3.2 3.3 5.6 | Produção de paginações e conteúdos eletrônicos destoantes da identidade digital do INPI | 2019-08-12 | Média | Baixo | 2-Baixo | 2-Baixo | 3 | 2 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
22 | 3.2 5.6 | Complexidade da iniciativa devido a divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e aplicações mais modernas | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
23 | 4.1 | Instabilidade da plataforma de avaliação pós-consumo | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
24 | 4.1 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a plataforma de avaliação pós-consumo | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
25 | 4.1 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de avaliação pós-consumo devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
26 | 4.2 | Instabilidade da plataforma de solicitação de agendamento eletrônico | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
27 | 4.2 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de solicitação de agendamento eletrônico devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
28 | 4.4 | Instabilidade da plataforma de notificação automática | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
29 | 4.4 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a plataforma de notificação automática | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
30 | 4.4 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de notificação automática devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
31 | 4.5 4.6 5.4 5.6 | Insuficiência do número de Analistas de Negócio da CGTI para suporte à atuação da fábrica de software contratada pelo INPI | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
32 | 4.6 | Impossibilidade da aplicação da solução de publicação desenvolvida pela Imprensa Nacional à Revista da Propriedade Industrial | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
33 | 4.6 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a solução de publicação desenvolvida pela Imprensa Nacional | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
34 | 4.9 | Instabilidade da plataforma de assistência virtual por chatbot | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
35 | 4.9 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de assistência virtual por chatbot devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
36 | 5.2 5.3 | Instabilidade da plataforma ConectaGov | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
37 | 5.2 5.3 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a plataforma ConectaGov | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
38 | 5.2 5.3 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma ConectaGov devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
39 | 5.4 5.5 | Instabilidade da plataforma de armazenamento dos dados em nuvem | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
40 | 5.4 5.5 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de armazenamento dos dados em nuvem devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
41 | 5.4 5.5 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de armazenamento dos dados em nuvem devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de março, não houve incidência ou impacto desse risco específico.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on D3: Data em que a preocupação com o risco foi formalmente registrada em ata, e-mail, memorando etc.
Note on K3: Muito baixa: Baixíssima possibilidade de o evento ocorrer ou improvável (em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade).. Baixa: O evento ocorre raramente (de forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade). Média: O evento já ocorreu algumas vezes e pode voltar a ocorrer ou possível (de alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade). Alta: O evento já ocorreu repetidas vezes e provavelmente voltará a ocorrer muitas vezes ou provável (de forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade).
Note on X3: Tipos de Resposta (conforme Manual de Gestão de Riscos do INPI) - Evitar - Transferir - Mitigar - Aceitar OBS: Para maiores detalhes sobre cada tipo de resposta, consultar o Manual de Gestão de Riscos do INPI.
Note on Y3: Descreva o plano ou ação prévia (contenção) para solucionar ou minimizar a chance/impacto do risco ou a ação remediadora (contingência) para lidar com seus efeitos.
Note on Z3: Unidade da Equipe Técnica que definirá ou relatará o status da ação de resposta.
Note on M4: Muito baixo: Redução de escopo pouco perceptível. Baixo: Áreas secundárias do escopo são afetadas. Médio: Áreas principais do escopo são afetadas. Alto: Redução de escopo inaceitável para o Dirigente do Projeto ou as principais partes interessadas.
Note on O4: Muito baixo: Desvio insignificante no cronograma. Baixo: Desvio no cronograma <5%. Médio: Desvio no cronograma de 5 a 10%. Alto: Desvio no cronograma de 10 a 20%.
Note on Q4: Muito baixo: Redução de qualidade quase imperceptível. Baixo: Aspectos ou componentes da(s) entrega(s) afetada(s) é/são secundários ou impacto é tolerável. Médio: Redução da qualidade requer autorização formal do Dirigente do Projeto. Alto: Redução da qualidade inaceitável para o Dirigente do Projeto.
Note on S4: Muito baixo: Aumento insignificante no custo estimado. Baixo: < 5% de aumento no custo estimado. Médio: Entre 5 e 10% de aumento no custo estimado. Alto: Entre 10 e 20% de aumento no custo estimado.

## STATUS_HISTORICO (hidden)
# | Item | SETEMBRO 2019 (OCORRÊNCIAS DE MAIO) | AGOSTO 2019 (OCORRÊNCIAS DE MARÇO)
0 | VISÃO GERAL DO PROJETO |  | A Força-Tarefa de Transformação Digital do INPI tem se reunido semanalmente desde a sua instituição para a definição das entregas prioritárias, distribuição de tarefas, coordenação da estratégica de comunicação do progresso do Plano PI Digital e acompanhamento da sua execução. Foram alcançadas as primeiras entregas, consistentes na atualização do Portal de Serviços do Governo Federal e na publicação da nova Carta de Serviços ao Usuário. Quanto ao diagnóstico dos serviços para automação do fluxo de pagamento de retribuições dos serviços, já foram levantados os dados correspondentes às famílias de serviços de patentes, programas de computador e topografias de circuitos integrados, além das informações apresentadas pela Coordenação de Comunicação Social e da Coordenação- Geral da Qualidade. Aguarda-se a disponibilização de novo formulário eletrônico, com a redução do questionário, para a conclusão da respectiva entrega.
1 | Carta de Serviços ao Usuário do INPI revista e informações atualizadas sobre os serviços no Portal de Serviços do Governo Federal (gov.br) |  | 1. Em 30/08/19, foi disponibilizada, no Portal do INPI, a Carta de Serviços ao Usuário - 3ª Edição - http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-versao-atualizada-da-carta-de-servicos-ao-usuario/view 2. Cabe ao FTTD verificar, junto à SGD, se eventuais mudanças na descrição dos serviços, implementadas durante a revisão da Carta, implicam na necessidade de alterar a desrição dos mesmos em "gov.br", o que faz parte da entrega. 3. A entrega é considerada como entregue, mas, eventualmente, podem ser necessários pequenos ajustes na descrição dos serviços em "gov.br".
2 | Diagnóstico dos serviços com cronograma para automação do fluxo de pagamento de retribuições dos serviços |  | 1. Os 49 serviços prestados pelo INPI serão diagnosticados por meio de questionário específico, desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital - SGD, e nomeado como "Diagnóstico de Serviços Públicos Federais - v2.3". 2. O Diagnóstico será remodelado e a nova versão, com um número menor de questões, será disponibilizada, de acordo com a expectativa da SGD, entre 04/09/19 e 05/09/19. 3. Responderemos a nova versão do questionário, que terá por volta de 20 questões, individualmente, sendo um questionário para cada serviço. Novo prazo para atendimento: 10/09/19.
3 | Plano de monitoramento e campanha de divulgação do projeto de transformação digital implementados |  | 1. A FTTD, em 28/09/19, apresentou o Plano PI Digital aos servidores e colaboradores da casa, o que representou o início da campanha de divulgação do projeto de transformação digital. 2. Para cada entrega, está prevista uma ação de divulgação interna. 3. Da mesma forma, a FTTD divulgou à casa, no mesma data, o endereço por meio do qual é possível monitorar o plano: https://pi-digital.github.io/apresentacao/
4 | Integração dos sistemas de peticionamento eletrônico do INPI ao Login Único (Acesso Br) da Plataforma de Cidadania Digital finalizada |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
5 | Módulo e-Chip integrado ao Sistema de Peticionamento Eletrônico para os serviços de topografias de circuitos integrados |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
6 | Proposta finalizada de simplificação do acesso e atendimento dos serviços de marcas e patentes, de facilitação da consulta processual (BuscaWeb) e de redesenho do Portal do INPI, com foco na experiência do usuário e segundo as diretrizes do Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019 (insumos da pesquisa com usuários) |  | 1. Testes referentes ao redesenho do Portal ocorrem por meio do endereço http://172.19.0.215:8081/Portal/login 2. A FTTD entende, ainda que esteja realizando testes referentes ao redesenho do Portal (o que representa uma parcela da entrega), e, mesmo tendo iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 3. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
7 | Proposta de redesenho do Portal do INPI implementada, promovendo a simplificação do acesso e atendimento dos serviços de marcas e patentes, e a facilitação da consulta processual (BuscaWeb) |  | 1. Testes referentes ao redesenho do Portal ocorrem por meio do endereço http://172.19.0.215:8081/Portal/login 2. Estão previstas reuniões semanais, cuja pauta trata do redeseho do Portal do INPI. A primeira, possivelmente, será realizada em 10/09. 3. Em 04/09/19, demos início à elaboração de minuta da página principal do portal, o que perpassa pela sugestão de desenho e conteúdo da página. Esperamos ter uma proposta final, ainda que não implementada, em 13/09/19. 4. A partir do redesenho da página principal, será dado início ao redesenho do Portal como um todo.
8 | Módulo de Avaliação Pós-Consumo do Serviço (web, SMS e outros canais) integrado aos sistemas de peticionamento eletrônico do INPI |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
9 | Objeto, meio de solicitação e requisitos do agendamento eletrônico de atendimento presencial definidos e solução implementada |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
10 | Guia de Atendimento do INPI publicado |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
11 | Notificação automática por SMS da movimentação processual relacionada aos serviços implementada |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
12 | Plano de Dados Abertos do INPI para o biênio 2019-2020 publicados e novos conjuntos de dados públicos institucionais abertos |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
13 | Análise da viabilidade da integração dos sistemas do INPI com bases de dados da administração pública federal por meio da plataforma ConectaGov concluída |  | 1. Com o intuito de fomentar a atuação integrada e sistêmica da Administração Pública Federal, a SGD planeja a realização de contratação centralizada, cujo objeto consiste, basicamente, na disponibilização de acesso a dados do governo através de consultas em tempo real. 2. Nesse sentido, diante da necessidade de dimensionar o objeto, foram solicitadas informações ao INPI, que serão prestadas a partir de planilha específica (Levantamento SGD - Necessidade de acesso a dados), a ser encaminhada à SGD até o dia 18/09/2019.
14 | Análise da viabilidade da expansão dos recursos de armazenamento de dados em nuvem concluída |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
15 | Fluxo de pagamento de retribuições dos serviços revisto com a implementação de meios digitais de pagamento de retribuições (Gov Pay) |  | 1. Durante o mês de agosto, fluxogramas de processos atinentes à entrega foram disponibilizados por SEARC e CQUAL; A partir da documentação disponibilizada, será possível re
16 | Aplicativo desenvolvido para facilitação do acesso a informações e comunicados institucionais |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
17 | Versão de publicação do Diário Oficial adotada para as publicações da Revista da Propriedade Industrial |  | 1. A SGD disponibilizou o contato de um servidor da Imprensa Nacional, com quem a FTTD, ainda no mês de setembro, fará contato com vistas à obtenção de informações necessárias à implementação do objeto da entrega. A partir dos contatos iniciais, o INPI terá ideia do que será necessário para disponibilizar a RPI em formato semelhante ao do D.O.U., ainda que o prazo para implementação seja longo.
18 | Conteúdo eletrônico específico para Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, e campos mercadológicos emergentes modelado e implementado |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
19 | Interação eletrônica informativa entre os serviços digitais do INPI e serviços públicos externos afins implementada |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
20 | Ferramenta de assistência virtual por chatbot para comunicação interativa dos serviços implementada |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
21 | Sistemas do INPI integrados à plataforma ConectaGov |  | 1. Com o intuito de fomentar a atuação integrada e sistêmica da Administração Pública Federal, a SGD planeja a realização de contratação centralizada, cujo objeto consiste, basicamente, na disponibilização de acesso a dados do governo através de consultas em tempo real. 2. Nesse sentido, diante da necessidade de dimensionar o objeto, foram solicitadas informações ao INPI, que serão prestadas a partir de planilha específica (Levantamento SGD - Necessidade de acesso a dados), a ser encaminhada à SGD até o dia 18/09/2019.
21 | Recursos de armazenamento de dados em nuvem expandidos |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
21 | Acesso a dados pessoais da base BuscaWeb protegidos |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
21 | Soluções tecnológicas de automação do fluxo de processos de patentes desenvolvidas e implementadas |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.